## Dash
Produto (Frente) | Gherkin | Evidenciamento AsIs | Fluxo | Insumos para Testes | Fora Escopo | Resp. QA | Data Acionamento | Stakeholder | Função | Tech Lead | Status Agenda | Acionamento | Data Agenda | Aprovação Solicitada por email | Aprovado Pelo Cliente | Dias Bloq. | Motivo Bloqueio (Escalada) | Prioridade | Responsável Escalation | Status Escalation | OBS Escalation
Grupo Econômico | OK | Impactado - Sem Insumos | OK | Responsável QA |  | Rafael |  | Igor Queiroz |  | Igor Queiroz | Inefetiva | 3 |  | NÃO | NÃO | 3 | Agenda Indisponivel | Baixa | Marco | Aberto
Relatório Crédito PJ - SPN (Pré-Negativação) | NOK | Bloqueado - bug no Amb | NOK |  |  | Mauricio |  | Igor Queiroz |  | Igor Queiroz | Bloqueada | 5 |  | NÃO | NÃO | 8 | Não Compareceu nas agendas | Alta | Marco | Em Andamento
Legados - SPN (Pré-Negativação) | OK |  | OK |  |  | David |  | A definir |  | A definir | Pendente |  | 15/01/2026 25/01/2026 | NÃO | NÃO |  |  | -
PWL - Portal Gestor |  |  |  |  | SIM | Rafael |  | Leandro Celestino |  | Rodrigo Jagger | Inefetiva | 4 |  | NÃO | NÃO | 4 | Agenda Inefetiva | Media | Denis | Aguardando Cliente
Legados/Define - AS 400 |  |  |  |  | SIM | Mauricio |  | N/A |  | Marcos Ferreira | Bloqueada |  | 2026-01-20 | NÃO | NÃO |  |  | -
Legados/Define - Acerta | NOK |  | NOK |  |  | David |  | Everton (SCPC) |  | Marcos Ferreira | Pendente |  | 2026-01-15 | NÃO | NÃO |  |  | -
Interconnect | OK |  | OK |  |  | Rafael |  | Alan |  | Gabriel Cavalcante | Inefetiva |  | 2026-01-15 | NÃO | NÃO |  |  | -
PWL - Portal Transacional | NOK |  | NOK |  |  | Mauricio |  | Rodrigo Jagger |  | Rodrigo Jagger | Bloqueada |  | 2026-01-15 | NÃO | NÃO |  |  | -
Report Platform | OK |  | OK |  |  | David |  | Danyla Andrade |  | Igor Queiroz | Pendente |  | 2026-01-10 | NÃO | NÃO |  |  | -
Feature Store | NOK |  | NOK |  |  | Rafael |  | Gabriela Rissato |  | Aloisio Filho | Pendente |  | 2026-01-09 | NÃO | NÃO |  |  | -
Bluebox | OK |  | OK |  |  | Mauricio |  | Ivy Tentone |  | Filippe Silva | Inefetiva |  | 2026-02-03 | NÃO | NÃO |  |  | -
Test 22 | OK |  | OK |  |  | Mauricio |  | Ivy Tentone |  | Filippe Silva | Inefetiva |  | 2026-02-03 | NÃO | NÃO |  |  | -
Teste | NOK |  | NOK | [14 empty] | -

## Base
OK | SIM | Realizada | - | Aberto | Ambiente Liberado | Responsável QA | Agenda Indisponivel
NOK | NÃO | Pendente | Alta | Resolvido | Bloqueado - bug no Amb | Responsável Lider Tecnico | Sem retorno
|  | Bloqueada | Media | Em Andamento | Evidencias Disponibilizadas | GP - Necessário Envolver Áreas | Não Compareceu nas agendas
|  | Inefetiva | Baixa | Aguardando Cliente | Evidencias QA - OK | Impactado - Sem Insumos | Agenda Inefetiva
[5 empty] | Impactado - Sem Insumos | Área Envolvida - Comprometida